Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE AKCE

1. Technické zajištění

- pódium a konstrukci pro elevaci hlediště pro Spitfire Company ve dnech 17. a 18. 8. dle přílohy č. 4 Technický rider Spitfire Company,

- pódium 10 x 8 x (min.) x 1m (max.) ve dnech 19. – 21. 8. dle příloh č. 5 Technický rider Lenka Dusilová a Baromantika, č. 6 Technický rider Divadlo bez Zábradlí, a  č. 7 Technický rider Cirkus trochu jinak Miluj Romeo a Julie

- pódium musí být stabilní, rovné, suché a čisté

- ukotvení odpovídající bezpečnostním normám

- ozvučení akce po celou dobu trvání

- důstojné a vhodné osvětlení produkce

- personální zabezpečení po celou dobu trvání akce

- boční zavěšení banneru partnerů akce

- zavěšení banneru akce na stage

- zajištění reprodukované hudby v době, kdy nebude program na pódiu

- vlastní elektrická kabeláž a krytky

- technické požadavky Dodavatele

2. Program akce

Setkání divadla a hudby

17.8. / 20.30

Klub a galerie U Černého kocoura

Circus Problem / koncert

18.8. / 20.30

Slezan, ul Těšínská 2292

Spitfire Company: One Step before the Fall / divadlo

19.8. / 20.30

Slezan, ul. Těšínská 2292

Lenka Dusilová a Baromantika / koncert

20.8. / 20.30

Slezan, ul. Těšínská 2292

Divadlo Bez Zábradlí: ART /divadlo

21.8. / 20.30

Slezan, ul. Těsínská 2292

Miluj...Romeo a Julie / divadlo

3. Harmonogram technického zajištění

- 17.8. – stavba dle přílohy č. 4 Technický rider Spitfire Company tak, aby na 16.00 téhož dne byla divadlu umožněna příprava představení, kontaktní osoba umělce Barbora Repická Spitfire Company – Production, tel: +420 775 426 733

- 18.8. – realizace představení pro veřejnost dle přílohy č. 4 Technický rider Spitfire Company

- 19.8. – přestavba, požadujeme odstranění pódia a elevace, která má být realizována ve dnech 17.8. a 18.8., a připravit pódium 10 x 8 x (min.) x 1m (max.), a to pro produkce ve dnech 19. – 21. 8. dle příloh č. 5 Technický rider Lenka Dusilová a Baromantika, č. 6 Technický rider Divadlo bez Zábradlí, a  č. 7 Technický rider Cirkus trochu jinak Miluj Romeo a Julie