Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE AKCE

- technické zajištění

- - nacenění kompletního technického zajištění akce viz požadavky specifikované v bodě 1-3. Nacenění bude obsahovat: podrobný položkový rozpočet všech služeb, práce, materiálu, dopravy, personálu a jiné, ceny celkem bez DPH, cena s DPH – konečná, pokud nejste plátci

- - pódium min.: 8 (šířka) x 6 (hloubka) x 1.20 (výška) m

- - pódium musí být zastřešené, stabilní, rovné, suché a čisté

- - zastřešení 10 x 8 vč. bočnic ve výšce min. 4 m (v žádném případě lešení s podlážkami), nepromokavé a adekvátně upevněné boky

- - ukotvení stage i střechy odpovídající bezpečnostním normám

- - stavba pódia je možná den předem po domluvě dne 2. 8. 8.00-20.00

- - bourání pódia proběhne po ukončení akce

- - ozvučení vč. Zvukových zkoušek odpovídající charakteru a specifickému místu konání akce po celou dobu jejího trvání, tj. 13.30-24.30

- - důstojné a vhodné osvětlení produkce odpovídající požadavkům účinkujících a charakteru akce

- - personální zabezpečení po celou dobu trvání akce v počtu odpovídajícímu požadavkům a charakteru akce vč. zázemí

- - zavěšení banneru akce na stage (velikost cca 7x3,5m)

- - zajištění reprodukované hudby odpovídající charakteru akce v době, kdy nebude program na pódiu

- - agregát pro stage a backstage (lednice, příprava kávy, čepování piva pro účinkujíí) odpovídajícího výkonu

- - vlastní elektrická kabeláž a krytky

- - barely s vodou pro ukotvení lan v případě, že ukotvení nebude možné do země

- - zajistit nasvícení stěn budovy Slezanu dle dohody s Pořadatelem

- - osobní návštěva areálu místa konání akce po dohodě s Pořadatelem

- - kontaktovat zástupce účinkujících a konzultovat jejich požadavky dle jednotlivých stage planů a Input listů  a doložit Pořadateli akce vzájemnou komunikaci

- - detaily k požadavkům po telefonické domluvě či osobní konzultaci

- - hlídání areálu zajištěno od 2. 8. do 3. 8. do 24.00, úklid 4. 8. do 03.00

- - nachystání zvukového a světelného parku vč. postavení stage a zastřešní  3. 8. 2018 do 11.30

- program a časový harmonogram akce

- místo konání: areál bývalé textilky Slezan (Osmička), Staroměstská 782, Frýdek-Místek, městská část Frýdek

- So 3. 8. 2019

- hlavní program:  14.30-24.30

13.45-14.25    zvuková zkouška

14.30-15.30    BUTY

15.30-15.55    přestavba + zvuková zkouška

16.00-17.00    TROCHUMOC

17.00-17.25    přestavba + zvuková zkouška

17.30-18.30    POSITIVE

18.30-18.55    přestavba + zvuková zkouška

19.00-20.00    SLEPÍ KŘOVÁCI

20.00-20.25   přestavba + zvuková zkouška

20.30-21.30    HOUPACÍ KONĚ

21.30-21.55    přestavba + zvuková zkouška

22.00-23.00    POLETÍME?

23.00-23.30    přestavba + zvuková zkouška

23.30-24.30   UDG

od 21.30 si budou technici kapely UDG připravovat pod pódiem či v jeho blízkosti svítící písmena, sítě pro světla a front drop dle rideru. V době přestavby po kapele Poletíme budou vše instalovat.

Je zapotřebí dodržet harmonogram, proto doporučuji vše detailně probrat se zástupci technického personálu kapely.

Moderátor: Tomáš Machálek

3. technické požadavky účinkujících – hlavní program 14.30-24.30

A. BUTY :   viz Tech rider – příloha č. 4,

Kontakt na zvukaře kapely: Lukáš Lukáš,731 727 940

B.  TROCHUMOC -  viz Stage plan - příloha č. 5.

Kontakt na kapelu: Zuzana Omelková, 774 921 845

C. POSITIVE – viz Stage plan – příloha č. 6

Kontakt na kapelu:  Petr Holinka, 737 944 222

D. SLEPÍ KŘOVÁCI -  viz Rider - příloha č. 7.

Kontakt na kapelu: David Jurečka, 773 006 274

E. HOUPACÍ KONĚ – viz Stage plan - příloha č. 8.

Kontakt manažer: Petr Kuneš, 775 577 119

F. POLETÍME? – viz Rider - příloha č. 9 a Input list – příloha č. 10

Kontakt ohledně rideru: 777 185 715

G. UDG

Light support rider – příloha č. 11

Stage plan - příloha č. 12

Input list - příloha č. 13

Kontakt Tour Manager: KUBA, 732 113 793

Kontakt zvukař: SALLY, 608 540 342

Kontakt osvětlovač: Petr Mohyla, petr.mohyla@icloud.com, 602 713 900

MODERÁTOR– bezdrátový mikrofon