TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ČÁST

PROJEKTOVÁ dokumentace pro provedení stavby (pdps)

Název stavby:	Stavební úpravy dílen v ZŠ Lískovec

Místo stavby:	p.č. st. 4220,   k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

Stavebník:	Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec

K Sedlištím 320

738 01 Frýdek-Místek

Stupeň dokumentace:	projektová dokumentace pro provedení stavby

Hlavní projektant:	Jan Müller

Rostislavova 1386/17

703 00 Ostrava-Vítkovice

Vypracoval:	Jan Müller

Datum:	leden 2024, revize 1

| # AUTORIZACE | # PARÉ |
| --- | --- |

Postup prací:	3

Nosné konstrukce svislé	3

Stropní konstrukce, překlady, průvlaky, věnce	3

Podlahy, schodiště, podhledy	3

Nenosné příčky	4

Fasáda	4

Výplně fasádních a vnitřních otvorů:	4

Hydroizolace, pojistné izolace, izolační nátěry, parozábrany:	4

Zámečnické práce	4

Ochranné vrstvy	4

Dokončovací práce	4

Poznámky	4

## Postup prací:

-	bude provedeno vybourání dveří se zárubní, odstranění souvrství podlahy v místě budoucího základu;

-	v mezičase dojde k demontáži TZB prvků (umyvadlo, svítidla a el. rozvody..., zaslepení a demontáži otop. tělesa) a ochránění rozvodů (topení, plyn), které demontovat nelze.

-	dále bude vybetonován základová patka -, resp. rozšíření stávajícího základu střední nosné stěny v místě budoucího sloupku. Bude použit beton C20/25, v předstihu se navrtají oc. trny (prutová výztuž prm. 12mm, tyče v délce 400mm (zakotvit do stávajícího základu do hl. 200mm), v rastru max. 250x250mm) a provede se osazení roznášecího a kotevního prahu - oc. profilu U160 (naplocho, stojinou nahoru) - variantně lze vsadit i při samotné betonáži (se zajištěním fixování ve vodorovné poloze a se zamezením vyplavování vody z betonu).

-	následně bude provedena postupná demontáž (nikoliv shození jako celku!) stávajícího podhledu (vápenná omítka na rákosu, prkenné podbití s povaly) v rozsahu dosud nedemontovaného - dílna č.1;

-	po nabytí pevnosti tohoto základu bude provedeno dočasné podstojkování stěny před vybouráním kapsy (nadpraží dveří) v místě oc. sloupku. Po jeho osazení a fixování (svaření v patě, kotvení proti posunu v hlavě), dojde k postupnému odřezávání zdiva v místě budoucích oc. prvků průvlaku a vkládání a klínování jednotlivých oc. profilů. Patu pod jejich uložení na straně zdiva se doporučuje opatřit oc. plechem nebo podbetonovat - roznášecí plocha.

-	po osazení všech oc. prvků průvlaku bude provedeno jejich ztužení provařením mezi sebou (I200 mezi sebou např. pomocí kulatiny nebo pásoviny, vůči sloupku navařením na něj).

-	následně může být postupně odstraňována stávající zeď pod samotným průvlakem - dočasné zajištění (stojkování a zapření) průvlaku bude nadále ponecháno. Platí, že v místě budoucího ostění ponechávané střední nosné zdi (budoucí čela zdi) budou nejprve provedeno svislé odřezání budoucího ostění a teprve následně bude ručně odstraňované zdivo rozebráno. V těchto místech nebude použito zbíjecích kladiv a nebude čelo prováděno pomocí sekání (s ohledem na požadavek na soudržnost zdiva).

-	poté budou provedeny ostatní práce, které již nejsou statického rázu - omítky, doplněno souvrství podlah, nové TZB rozvody, resp. jejich dopojení, budou provedeny podhledy a při dokončovacích pracech osazeny koncové TZB prvky;

## Nosné konstrukce svislé

Objekt je vyzděn z keramických cihel. Stavebními pracemi dojde k nahrazení části nosné stěny mezi místnostmi dílen průvlakem z ocelových válcovaných nosníků, v cca polovině rozpětí doplněných oc. sloupek, kotveným do nového (resp. rozšířeného stávajícího) základu.

Na světlé rozpětí 3,25m (resp. 3,05m) bude použito 4ks ocelových válcovaných profilů I200 (délka 4x3550mm, resp. 4x3350mm), s uložením 300mm na straně zdiva a na straně středního sloupku bude uložení provedeno na svařenec z 2ks profilů U160 (svařeno do krabice) a následné spojení I200 mezi sebou a vůči U160 bude provedeno koutovými svary.

## Stropní konstrukce, překlady, průvlaky, věnce

Všechny práce jsou řešeny primárně v kapitolách výše - jiné zásahy do vodorovných nosných konstrukcí nejsou.

## Podlahy, schodiště, podhledy

Podlahy v rozsahu řešených prostor dílen jsou navrženy takto:

- v pásu pod bouranou stěnou mezi stávajícími místnostmi a v místě navrženého základu budou doplněny pochozí vrstvou z teracové dlažby. Podkladem bude srovnaná konstrukce (vyrovnání nivelační stěrkou, větší prohlubně budou nejprve vyrovnány bet. mazaninou), na kterou bude do flexibilního lepidla osazena nová teracová dlažba. Vzhled, rozměr a barevnsot dlažby bude odpovídat dlažbě, která je dnes na místě použita (rozměr 200x200mm). Nebude-li možno takovouto dlažbu zajistit, bude v dostatečném předstihu se stavebníkem vyvzorkován jiný vzhled (při dodržení rozměru a protiskluzu).

Ostatní podlahy, přímo stavebními pracemi nedotčené, budou zachovány ve stávající podobě, bez dalších úprav.

Podhledy - v rozsahu obou řešených místností dojde k obnově podhledů.

V ploše obou místností dílen (č.1 a č.2) bude proveden podhled nový, skládaný minerální akustický. S ohledem na dodržení akustických parametrů daných výpočtem (studie č. 240823812) je navrženo provedení podhledu z kazet Ecophon Gedina A (vč. povrchové úpravy v barvě bílé), kladených do předem provedeného vyrovnaného (zavěšeného) rastru, s doplněním o nízkofrekvenční absorbér Ecophon Extrabass (celoplošně). S ohledem na výběr zhotovitele a dodavatele akustického podhledu není nezbytné použít tyto konkrétní výrobky, ale je nezbytné dodržet technické - zejména akustické a optické (odrazivost podhledu) parametry při výběru prvků jiných výrobců.

Kotvení bude řešeno zavěšením rastru na stávající bet. žebra (které vynášely dosavadní - již snesený podhled).

## Nenosné příčky

Netýká se těchto prací.

## Fasáda

Stávající opláštění objektu nebude pracemi dotčeno.

## Výplně fasádních a vnitřních otvorů:

Fasádní výplně - nebudou pracemi dotčeny.

Vnitřní  výplně - stávající vnitřní dveře budou demontovány bez náhrady.

## Hydroizolace, pojistné izolace, izolační nátěry, parozábrany:

- asfaltový izolační nátěr pod nově dopojovanými souvrstvími podlah bude proveden po betonáži (propojení) podkladního betonu a před realizací finálních podlah.

- jiné izolace nebo parozábrany se nevyskytují.

## Zámečnické práce

V rozsahu dle výkresové části bude provedeno přehrazení prostor dílny oc. pletivem v rámu z tenkostěných L profilů - pro uzamknutí strojního vybavení školníka. Oc. pletivo bude k L profilům šroubováno, otevíravá dveřní část bude opatřena zámkem a zajištěna proti vysazení dveřního křídla. Detailněji je prvek řešen ve výkresové části.

## Ochranné vrstvy

Bude nutné provádět dočasné ochranné vrstvy např. stretch fólií, kartónem, netkanou textilií apod. osazených finálních prvků nebo povrchů (obklady stěn, nášlapné vrstvy…) proti poškození provozem stavby a pohybem pracujících. Za toto je zodpovědný a musí si zajistit na své náklady GD.

## Dokončovací práce

V rámci dokončovacích prací budou osazeny koncové prvky TZB a příslušné revize. V konečné fázi bude provedena likvidace zařízení staveniště a uvedení okolí stavby (resp. prostor ve stavbě nedotčených pracemi) do původního stavu.

## Poznámky

-	Záměna technologií nebo materiálů je možná pouze se souhlasem GP, TDI a stavebníka;

-	Při stavbě platí obecně platné předpisy týkající se kvality a provedení stavebních prací, ČSN a vyhlášky nebo zákonné předpisy;

-	Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou, technologickou nebo prováděcí dokumentaci zhotovitele stavby;

-	Dodavatelská firma je povinna si tuto dokumentaci před zahájením stavby projít a upozornit na sporná místa nebo nedostatky v PD. Pokud takto neučiní, bude GP tuto PD považovat dodavatelem stavby za schválenou.